苅田町週休2日工事（土木関係）試行ガイドライン

１　目的
　　本ガイドラインは、建設現場における労働環境の改善を図るため、苅田町が発注する週休２日工事（土木関係）の実施に必要な事項を定める。

２　定義
（1） 週休２日工事
現場閉所による週休２日工事をいう。
（2） 現場閉所による週休２日工事
　　ア　週休２日
　　　　月単位で４週８休以上の現場閉所率を達成したと認められる状態をいう。
　　イ　現場閉所
　　　　巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所で
の事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。
　　ウ　対象期間
　　　　工事着手日から工事完成日までの期間をいう。
　　エ　工事着手日
　　　　工事着工届に記載の着工年月日をいう。
　　オ　工事完成日
　　　　工事竣工届に記載の竣工年月日をいう。
　　カ　現場閉所率
　　　　現場閉所率＝対象期間の現場閉所日数÷（対象期間の日数－対象期間外の日数）
　　キ　対象期間外
（1） [bookmark: _Hlk234325122]年末年始の期間（１２月２９日～１月３日の６日間）及び夏季の期間（８月１３日～８月１７日のうち連続した３日間）
（2） 工場製作のみを実施している期間
（3） 工事全体を一時中止している期間
（4） 受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間
　　（災害その他避けることのできない事由がある場合など）
　　ク　月単位
　　　　月単位の４週８休とは、対象期間内のすべての月毎に現場閉所率が、２８．５％（８日
／２８日）の水準の状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では２８．５％に
満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、４週
８休（２８．５％）以上を達成しているものとみなす。

３　対象工事
　　以下の工事を除く全ての工事を対象とする。
（1） 応急工事などの災害緊急対策工事
（2） 道路維持業務工事など単価契約で行う工事
（3） 予定価格が２００万円未満の工事
（4） その他、週休２日工事に適さないと判断される工事

４　発注方式
　　対象工事については発注者指定型（発注者が、週休２日に取り組むことを指定する方式をい
う）での月単位の４週８休とし、受発注者で協議のうえ実施の可否を判断する。

５　工事費の積算
（１）週休２日（月単位）に応じた補正係数を各経費等に乗じる。
（２）補正係数は福岡県（県土整備部）の基準に準じる。
（３）発注時は月単位の４週８休以上の達成を前提とした積算を行い、達成状況を確認後、月
単位の４週8休に満たない場合は、減額変更する。

６　実施方法
（１）条件明示等
発注者は週休２日に対応した工期を設定することとし、週休２日工事の対象であることを
特記仕様書に明示する。
（２）受注者による意思表示
受注者は契約後速やかに、月単位の４週８休に取り組むか否かを発注者と協議したうえで、週休２日工事の実施を「工事打合せ簿」により発注者に報告する。
なお、週休２日達成を目的とした工期変更は行わない。
（３）工事看板による表示
　　　受注者は週休２日工事を実施する場合は「週休２日工事」と工事看板に標示し、現場に設
置する。
（４）実施報告
受注者は休日取得計画・実績表（別紙１）に、現場作業日と現場閉所日がわかるようにとりまとめ、提出する。
（５）工期変更時の対応
設計変更等により工期が変更となる場合、受注者は休日取得計画・実績表の内容を変
更し提出する。
（６）監督員等の対応
監督員は週休２日工事の実施にあたり、緊急を要する工事等やむを得ない場合を除き
休日の前日等に、休日中の作業が発生するような指示は行わない。
監督員及び工事成績評定で加点を行う職員は、提出された休日取得計画・実績表により週
休2日工事の実施状況を確認する。

７　週休２日未達成理由書
　　受注者は、４週８休を達成できない見込みとなった場合に、「週休２日未達成理由書」（別紙２）を提出する。

８　工事成績評定
　　入札により受注者を決定した工事で４週８休以上を達成した場合、工事成績評定の「２.施工状況」の「II.工程管理」について「その他」欄を該当させることとする。
　　なお４週８休を達成できなかった場合であっても、減点は行わない。

９　このガイドラインに定めのない事項については、必要に応じて受発注者で協議し定める。

　
　施行　令和８年１０月１日
