## 工事履行報告書
様式第3号（第9条関係）
工 事 履 行 ( 中 間 ） 報 告 書
苅田町長 様 | [27 empty] | 報告日： 年 月 日
下記の工事について、中間前払金に係る工事履行状況を報告します。
なお、履行状況確認が難しい場合、別途現地確認や付属書類の提出に応じます。 | [24 empty] | 【受注者】
住所又は所在地：
工 事 名： | [24 empty] | 商号又は名称：
工事場所： | [24 empty] | 代表者職氏名：
工 期： | [24 empty] | （現場代理人氏名： | ）
[27 empty] | （自動計算） |  | （自動計算）
工 種 ・科目等 （直接工事費内訳） | 区分 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 | 見積額② （円）（税抜き） | 構成比③ （％） ②/①×100 | 進捗率④ （％） 実施/予定 | 出来高金額⑤ （円） ②×④×100 | 備考
|  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20
| 予定 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
実施
| 予定 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
実施
| 予定 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
実施
| 予定 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
実施
| 予定 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
実施
| 予定 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
実施
| 予定 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
実施
| 予定 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
実施
| 予定 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
実施
| 予定 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
実施
[22 empty] | 直接工事費 合計① |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
*役場処理欄
工期の２分の１以上を経過し、当該時期までに実施すべき作業が行われ、作業に要した経費は２分の１以上であることを確認した | [26 empty] | 出来高進捗率⑥ （％） ⑤合計/①×100 |  | 0
平成 年 月 日
（監督員）所属
氏名
【注意事項】
注１ 直接工事費合計①は、入札時に提出した積算内訳書の直接工事費の額と一致すること。
注２ 構成比③は、見積額②の合計に占める各工種等ごとの構成割合を計上する。端数処理上、100％にならない場合がある。（自動計算あり）
注３ 進捗率④は、各工種ごとに報告時点の状況を記入する。
注４ 出来高金額⑤は、各工種等ごとに見積額②に進捗率④を乗じて算出し、それぞれ記入する。(自動計算あり)
注５ 出来高進捗率⑥（出来高金額合計÷見積金額合計）は50％以上であること。
注６ 記入については、着工届に添付した工程表等に基づき作成すること。
注７ 欄が不足する場合は適宜追加すること。その場合自動計算部分もすべて手動で計算すること。
Note on AG34: ・入札時に提出した積算内訳書の直接工事費と一致すること。
Note on AM12: ・直接工事費ベースで入力すること ・消費税を含まない額を記載すること。
Note on AO12: ・各工種ごとに報告時点の状況を％で入力すること
Note on AP36: ・出来高進捗率（出来高金額合計÷見積金額合計）は50％以上であること。

## 参考
様式第3号（第9条関係）
工 事 履 行 ( 中 間 ） 報 告 書
苅田町長 様 | [27 empty] | 報告日：平成30年7月30日
下記の工事について、中間前払金に係る工事履行状況を報告します。
なお、履行状況確認が難しい場合、別途現地確認や付属書類の提出に応じます。 | [24 empty] | 【受注者】
住所又は所在地：
工 事 名： | [24 empty] | 商号又は名称：
工事場所： | [24 empty] | 代表者職氏名：
工 期： | 平成30年5月20日～平成30年9月19日 | [23 empty] | （現場代理人氏名： | ）
[27 empty] | （自動計算） |  | （自動計算）
工 種 ・科目等 （直接工事費内訳） | 区分 | 5 | 月 | 6 | 月 | 7 | 月 | 8 | 月 | 9 | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 | 見積額② （円） | 構成比③ （％） | 進捗率④ （％） | 出来高金額⑤ （円） | 備考
|  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20
○○工 | 予定 | [24 empty] | 6450000 | 54.7538 | 70 | 4515000
実施
○○工 | 予定 | [24 empty] | 2430000 | 20.6282 | 43 | 1044900
実施
○○工 | 予定 | [24 empty] | 1800000 | 15.2801 | 17 | 306000
実施
○○工 | 予定 | [24 empty] | 1100000 | 9.3379 | 0 | 0
実施
| 予定 | [25 empty] | 0 |  | 0
実施
| 予定 | [25 empty] | 0 |  | 0
実施
| 予定 | [25 empty] | 0 |  | 0
実施
| 予定 | [25 empty] | 0 |  | 0
実施
| 予定 | [25 empty] | 0 |  | 0
実施
| 予定 | [25 empty] | 0 |  | 0
実施
[22 empty] | 直接工事費 合計① |  |  |  | 11780000 | 100 |  | 5865900
*役場処理欄
工期の２分の１以上を経過し、当該時期までに実施すべき作業が行われ、作業に要した経費は２分の１以上であることを確認した。 | [26 empty] | 出来高進捗率⑥ （％） |  | 49.7954 | -
平成 年 月 日
（監督員）所属
氏名
Note on AG34: ・入札時に提出した内訳書の直接工事費と一致すること。
Note on AM12: ・直接工事費ベースで入力すること ・消費税を含まない額を記載すること。
Note on AO12: ・各工種ごとに報告時点の状況を入力すること
Note on AP36: ・出来高進捗率（出来高金額合計÷見積金額合計）は50％以上であること。
予定は着工時提出の工程表の通り。
実施を入れる。
塗りつぶしでも矢印でも可。
この事例では、一部実施すべき作業が到達できていない。
入札時工事費内訳書、または契約当初の通り
工期120日の60日目
申請の日・・・工期の1/2は越えている
50％以上