## 提出書類一覧
請負工事提出書類一覧表
|  | 工事名： | 苅田町舗装工事
|  | 契約日： | 2025-04-01 | 金額： |  | 10000000
|  | 工 期： | 2025-04-02 | ～ | 2026-03-31
[19 empty] | 請負者記入欄 |  |  | 監督員確認欄
区分 | 番号 | 提出時期 | 名称 | 町HP | 手引き |  | 様式 | 約款 | 内容 | 選択 | 50万円未満 | 50万円以上130万円未満 | 130万円以上300万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 500万円以上2500万円未満 | 2500万円以上5000万円未満 | 5000万円以上 | 備考 | 提出予定日 | 提出日 | 変更提出日 | 確認日 | 指摘事項 | 備考
[5 empty] | 様式 | ページ
契約 | 1-1 | 契約前 | 建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第13条及び省令第4条に基づく書面 | ☆ | ★ | Ⅵ-3 Ⅵ-26 | 町様式 |  | 分別解体等及び再資源化等の費用に関する書類 | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | 建設ﾘｻｲｸﾙ法の対象工事 ※変更時は当初契約からの増減分を記載
| 1-2 |  | 説明書 |  | ★ | Ⅵ-26 | 県様式 |  | 分別解体等及び再資源化等の費用に関する書類 | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | 建設ﾘｻｲｸﾙ法の対象工事
| 1-3 | 契約後7日以内 | 着工届 | ☆ |  |  | 町様式 | 第3条 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 1-4 |  | 現場代理人及び主任技術者等通知書 | ☆ |  | Ⅱ-1～15 | 町様式 | 第10条 | 雇用証明(☆)、経歴書(★)、資格証の写し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4000万円以上は工事現場ごとに専任の主任（監理）技術者を定める 技術者を他現場と兼ねる場合は「兼務申請書」を提出
| 1-5 | 契約後7日以内 | 工程表(計画工程表) | ☆ | ★ | Ⅲ-84～87 Ⅵ-26 | 県様式 | 第3条 | ﾈｯﾄﾜｰｸ･ﾊﾞｰﾁｬｰﾄ方式 ※工期通知書を提出する場合は提出期日に注意すること | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 500万円未満の工事はﾊﾞｰﾁｬｰﾄ方式(計画工程表は監督員の指示した工事、着手前に提出)
| 1-6 | 契約後10日以内 | CORINS登録証の写し |  |  | Ⅰ-10 | JACIC 所定様式 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | 500万円以上の工事で、契約締結、変更、完成後10日以内に登録
| 1-7 | 契約後14日以内 | 施工計画書、施工計画書(簡易版) |  |  | Ⅲ-1～62 | 任意様式 |  | ※手引き（Ⅲ-2）を参照し作成 ※作業に伴う重機及び資格証の明記し、整備点検記録一式と資格証のコピーを添付 ※請負金額5,000万未満は施工計画書(簡易版)◇の書類を添付し提出 | △ |  | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △監督員の指示した工事
| 1-8 | 請求時 | 前払請求書 |  |  |  | 任意様式 | 第35条 |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
着手 | 2-1 | 着手前 | 施工体制台帳 |  | ★ | Ⅱ-7、16～25 Ⅵ-26 | 県様式 |  | 体系図、作業員名簿 ※再下請をした場合、再下請通知書提出 | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 下請契約がない場合も必須 下請、再下請契約を締結した場合、公衆掲示も必要
| 2-2 |  | ◇段階確認書 |  | ★ | Ⅲ-72～77 Ⅵ-26 | 県様式 |  | 手引き(Ⅲ-75～77)の段階確認一覧表のコピーを添付 | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 施工状況立会を必要とする工種がある場合 ※監督員の現場写真は不要
| 2-3 |  | 材料承認願 |  | ★ | Ⅲ-78～83 Ⅵ-26 | 県様式 | 第13～14条 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 道路用路盤材料等の新材を使用する場合は岩石採取計画認可書(採石法上の許可)を添付、道路用路盤材料等の再生材を使用する場合は再生路盤材製造工場承認書又はﾘｻｲｸﾙ製品認定証(福岡県)を添付
| 2-4 |  | ◇出来形管理計画書 |  |  | Ⅳ-3～183 | 任意様式 |  | 手引き(Ⅳ-3～16）を参照。また、該当工種について手引き(Ⅳ-17～183)の出来形管理基準及び規格値〔目次〕、〔本表〕のコピーを添付 | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 2-5 |  | ◇品質管理計画書 |  |  | Ⅳ-184～289 | 任意様式 |  | 手引き(Ⅳ-184～202)を参照。また、該当工種について手引き(Ⅳ-205～268)の品質管理基準及び規格値のコピーを添付。さらに、公的試験機関での品質管理が必要な場合は手引き(Ⅳ-283～284)を参照し、該当工種についてコピーを添付 | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 2-6 |  | ◇建設廃棄物処理計画書 |  | ★ | Ⅵ-1 Ⅵ-26 | 県様式 |  | 産業廃棄物処理業許可書の写し | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 2-7 |  | ◇再生資源利用計画書 |  | ★ | Ⅵ-1～2 Ⅵ-26 | コブリス 所定様式 |  | 建設副産物情報交換システム（COBRIS）へ登録し、計画書と共に証明書も提出すること | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 建設ﾘｻｲｸﾙ法の対象工事又は500㎡以上の土砂･500t以上の砕石･200t以上の加熱ｱｽﾌｧﾙﾄを搬入する工事
| 2-8 |  | ◇再生資源利用促進計画書 |  | ★ | Ⅵ-1～2 Ⅵ-26 | コブリス 所定様式 |  | 建設副産物情報交換システム（COBRIS）へ登録し、計画書と共に証明書も提出すること | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 建設ﾘｻｲｸﾙ法の対象工事又は500㎡以上の建設発生土･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ塊、建設発生木材であってこれらの質量の合計が200t以上を搬出する工事
| 2-9 |  | ◇安全訓練等の活動計画書 |  | ★ | Ⅲ-88～106 Ⅵ-26 | 県様式 |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 営繕工事(建築･電気･機械)又は60日未満の工期、10日未満の月の場合は提出不要(共通 1-1-1-27)
| 2-10 |  | 着工前測量(調査)成果簿 |  |  | Ⅲ-63～69 | 任意様式 |  | 仮BMの設置､中心線・縦横断・用地境界等の測量結果､事前調査 ※手引き(Ⅲ-63)を参照 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 2-11 |  | 交通安全管理計画書 |  |  | Ⅲ-21～26 Ⅲ-49～61 | 任意様式 |  | 安全対策平面図､緊急時連絡体制表､道路使用許可証の写し | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 道路使用許可を必要とする工事
| 2-12 |  | 公共事業施行通知書の写し |  | ★ | Ⅵ-26 | 県様式 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 失業者吸収の指示がある場合
| 2-13 | 契約締結後1ヶ月以内 | 建設業退職金共済組合掛金収納書届出書 |  | ★ | Ⅰ-18～21 Ⅵ-26 | 県様式 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 建設業退職金共済組合に加入できない場合は建設業退職金共済制度に加入できない報告書を提出
施工 | 3-1 | 施工中 | 段階確認 |  |  | Ⅲ-72～77 Ⅵ-26 | - |  | 現場･机上 （段階確認書を準備し適宜監督員にサインを貰うこと） | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 段階確認がある場合
| 3-2 |  | 材料確認書 |  |  | Ⅲ-78～83 | 県様式 | 第13～14条 | 現場･机上 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 設計図書・監督員の指示した工事材料承認がある場合
| 3-3 |  | 安全訓練等の活動報告書 |  | ★ | Ⅲ-88～106 Ⅵ-26 | 県様式 |  | チェックリストのみ添付 | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 営繕工事(建築･電気･機械)又は60日未満の工期、10日未満の月の場合は提出不要(共通 1-1-1-27)
| 3-4 |  | 工事打合簿 |  | ★ | Ⅵ-26 | 県様式 |  | 承諾、協議、提出、報告、届出、通知、指示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 指示書は区分
| 3-5 |  | 工事履行報告書 |  | ★ | Ⅵ-26 | 県様式 |  |  | △ |  | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | 月毎の提出 △監督員の指示した工事
| 3-6 |  | 工期延期届 |  | ★ | Ⅵ-26 | 県様式 | 第22条 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 3-7 |  | 中間前金払認定請求書 | ☆ |  |  | 町様式 | 第35条第5項 | 工事履行（中間）報告書(☆)を添付 | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 前払金を請求している場合
| 3-8 |  | 中間前払金請求書 |  |  |  | 任意様式 | 第35条 |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 中間前金払認定請求書が認定された場合
| 3-9 | 変更後 | 既提出書類の変更計画書及び変更願 |  |  |  | - |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工程表､施工計画書､材料承認願､建設廃棄物処理計画書､建設ﾘｻｲｸﾙ関連書類(見積書･説明書)等に変更がある場合
| 3-10 | 変更後10日以内 | 工事ｶﾙﾃ(CORINS)受領書の写し |  |  | Ⅰ-10 | JACIC 所定様式 |  | ※手引き(Ⅰ-10)を参照 | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○
| 3-11 | 部分検査完了後 | 部分引渡書 |  |  |  | 任意様式 | 第36条 |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 設計図書により工事完成前に引渡しを受けるべきことを指定した部分がある場合
完成 | 4-1 | 完成後 | 段階確認書 |  | ★ | Ⅲ-72～77 Ⅵ-26 | 県様式 |  | 全ての段階確認資料添付(整理番号で見出し添付) | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 4-2 |  | 工程管理資料 |  |  | Ⅲ-84～87 | 任意様式 | 第11条 | 実施工程表 | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 計画工程に対して実施を記載日常､週間･月間､進度等の管理を実施
| 4-3 |  | 出来形管理資料 |  |  | Ⅳ-3～185 | 任意様式 |  | 出来形展開図､出来形管理総括表、出来形管理図表、出来形数量計算書等 ※出来形管理計画書を参照し整理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | その他監督員が求める資料も含む
| 4-4 |  | 品質管理資料 |  |  | Ⅳ-184～289 | 任意様式 |  | 品質管理総括表､品質管理図表等 ※出来形管理計画書を参照し整理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | その他監督員が求める資料も含む
| 4-5 |  | 写真管理資料 |  |  | Ⅳ-290～358 | 任意様式 |  | 工事写真帳。手引き(Ⅲ-296～358)の撮影箇所一覧を参照し、該当工種についてコピーを添付。原本については原則電子媒体(CD-ROM等）にて提出すること。 ※手引き(Ⅲ-290～295)を参照 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 4-6 |  | 材料出荷証明書 |  | ★ | Ⅵ-26 | 任意様式 |  | 集計表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 材料承認がある場合、道路用路盤材料等の新材･再生材を使用する場合
| 4-7 |  | 材料納品書(伝票) |  |  |  | 任意様式 |  | 集計表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 設計図書に明記した工事材料承認がある場合
| 4-8 |  | 産業廃棄物ﾏﾆﾌｪｽﾄ伝票 |  |  | Ⅳ-5 | 任意様式 |  | 集計表、及びE表のコピーを添付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 監督員がE票を照合した後、A票を返却 監督員がA票・E票の原本を照合し確認する。ﾏﾆｭﾌｪｽﾄは提示とし、写しの提出は不要
| 4-9 |  | 再資源化等報告書 |  | ★ | Ⅵ-1～2 Ⅵ-26 | 県様式 |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 建設ﾘｻｲｸﾙ法の対象工事
| 4-10 |  | 再生資源利用実施書 |  | ★ | Ⅵ-1～2 | コブリス 所定様式 |  | 建設副産物情報交換システム（COBRIS）へ登録し、実施書と共に証明書も提出すること | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 建設ﾘｻｲｸﾙ法の対象工事又は500㎡以上の土砂･500t以上の砕石･200t以上の加熱ｱｽﾌｧﾙﾄを搬入する工事
| 4-11 |  | 再生資源利用促進実施書 |  | ★ | Ⅵ-1～2 | コブリス 所定様式 |  | 建設副産物情報交換システム（COBRIS）へ登録し、実施書と共に証明書も提出すること | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 建設ﾘｻｲｸﾙ法の対象工事又は500㎡以上の建設発生土･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ塊、建設発生木材であってこれらの質量の合計が200t以上を搬入する工事
| 4-12 |  | 公共事業失業者吸収証明願い |  | ★ | Ⅵ-26 | 県様式 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 失業者吸収の指示がある場合
| 4-13 |  | 建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表 |  | ★ | Ⅰ-18～21 Ⅵ-26 | 県様式 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 建設業退職金共済制度の履行確認、工事完成時に監督員に提示
| 4-14 |  | しゅん工届 | ☆ |  |  | 町様式 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成届け及び出来形検査要求書(完成時)を兼ねるものとする。また、検査日については口頭での回答とする
| 4-15 | 完成後10日以内 | 工事ｶﾙﾃ(CORINS)受領書の写し |  |  | Ⅰ-10 | JACIC 所定様式 |  | ※手引き(Ⅰ-10)を参照。 | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○
| 4-16 | 手直し完了後 | 修補完了届 |  | ★ | Ⅵ-26 | 県様式 | 第45条 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 手直し工事がある場合工事手直し指示書に対して
| 4-17 | 検査完了後 | 完成引渡書 |  |  |  | 任意様式 | 第32条 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※提出が無い場合、工事請負契約約款第32条第5項に該当。
| 4-18 | 支払時 | 完成請求書 |  |  |  | 任意様式 | 第33条 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※引渡書が無い場合、請負代金の支払いの完了をもって請求を行ったものとする。
令和7年4月現在
※契約後○日とは、契約日の翌日を１日目とし土日祝日を含む。（CORINSの登録は土日祝日を除く）
※道路用路盤材料等とは、砕石・粒調砕石・ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ・切込砕石・割栗石・砕石ﾁｯﾌﾟ・山ずり・真砂土等。
※建設ﾘｻｲｸﾙ法(建設工事に係る資材の再資源化の法律)対象工事とは、土木工事等において請負代金額500万円以上で、特定4品目(ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄ及び鉄から成る建設資材､
木材、ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)を使用又は解体する工事。
※提出書類については適宜変更されるため、請負者は必ず監督員に提出書類、様式等を確認して下さい。
※下記表は主な提出書類のみの掲載であり、全てではありません。
Note on K7: フィルターで○を選択

## 入力シート
共通項目入力シート
項目 | 小項目 | 入力欄 | 備考欄
発注事務所 |  | 苅田町
課・係名 |  | 〇〇課
事務所電話番号 |  | 093-0000-0000
担当監督員 |  | 苅田 太郎
工事名 |  | 苅田町舗装工事
路線・河川名 |  | 町道苅田南原線
工事箇所 |  | 大字苅田地内 | 京都郡苅田町以下を入力
工期 | 契約 | 2025-04-01 | 令和7年4月1日であれば「2025/4/1」と記入して下さい | 2025-04-01
| 着工 | 2025-04-02 | 令和7年4月2日であれば「2025/4/2」と記入して下さい
| 完成 | 2026-03-31 | 令和3年9月27日であれば「2021/9/27」と記入して下さい
現場代理人 | 氏名 | 苅田町 次郎
| 生年月日 | 1977-02-02 | 昭和46年1月1日であれば「1971/1/1」と記入して下さい
最終学歴
| 資格 |  | 資格名を記入して下さい
主任技術者 | 氏名 | 苅田 三郎 | 不要な場合は空欄（スペースキーを打つことで、「0」等の表示が消えます）
または | 生年月日 | 1978-03-03 | 不要な場合は空欄（スペースキーを打つことで、「0」等の表示が消えます）
監理技術者 | 最終学歴 |  | 不要な場合は空欄（スペースキーを打つことで、「0」等の表示が消えます）
| 資格 |  | 不要な場合は空欄（スペースキーを打つことで、「0」等の表示が消えます）
請負代金 | 税込み | 10000000
最終請負代金 | 税込み |  | しゅん工届提出時に金額入力
請負者 | 住所 | 苅田町～～
| 会社名 | (株)苅田
| 代表者 | 代表取締役 苅田 五郎
| 電話 | 000-0000-0000
| ファックス | 000-0000-0001
・入力欄（着色部）の項目に入力すればすべての様式に反映されます（誤りのないようにご注意下さい）
・様式で個別に記入が必要な項目については、直接入力または手書きによりご記入下さい。
・全ての様式を網羅しているわけではありませんので、提出書類については契約時及び監督員との協議においてご確認下さい

## リサイクル
入札参加業者の方へ |  |  |  | 別紙 ２－（１）
建設リサイクル法施行に伴い、法第１３条及び省令第４条に基づき、工事請負契約書に
下記の①から④の４項目について、明記することになっておりますので、入札価格積算に
当たり、見積を行っておいて下さい。
なお、予定価格の公表した工事については、入札参加者は入札価格見積書を作成し提示す
ることになっておりますので、申し添えておきます。
※見積項目
①分別解体の方法
②解体工事に要する費用
③再資源化等をするための施設の名称及び所在地
④再資源化等に要する費用
項 目 |  | 受注者側が見積を行う内容
① 分別解体 の方法 | ■ | 手作業
| □ | 機械併用の作業
いずれかの方法をチェックする（別紙２－（２）参照）
② 解体工事 に要する 費用 |  | 別紙２－（２）・（３）を参考に見積を作成する
対象工事費
・構造物の取壊費用
・現場から搬出するための積み込み作業の費用
|  | 全ての建設資材の品目の合計の費用 | 0 | 円
直接工事費(税抜き)
③ 再資源化 等の施設 名称 |  | 実際に再資源化の処理を考えている施設
・該当する特定建設資材の品目毎の処理を受け入れる施設の名称
・複数でも可
④ 再資源化 等の費用 |  | 別紙２－（２）・（３）を参考に見積を作成する
対象工事費
・再資源化に要する費用
・廃棄物の運搬費用
|  | 該当する特定建設資材の品目の合計の費用 | 0 | 円
直接工事費(税抜き)
備 考 |  | 建設リサイクル法に定める特定建設資材は下記４品目
・コンクリート
・コンクリート及び鉄から成る建設資材
・アスファルト
・木材
この４品目を廃棄物として処分する時は、建設リサイクル法により、
分別解体・再資源化等が義務付けられている。
請負工事契約金額が５００万円以上（税込）の工事が対象となる。
一覧に戻る
Note on D31: 再資源化の処理予定施設を入力する。

## リサイクル-2
別紙２－（２）
１ 分別解体の方法（該当する□にチェックする）
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 程 |  |  | 作 業 内 容 |  |  |  | 分別解体等の方法
|  |  |  | （工事の有無） |  |  |  | （解体工事がある場合チェック）
| ① | 仮設 |  | 仮設工事 |  |  |  | □ | 手作業
|  |  |  | ■ | 有 | □ | 無 | ■ | 手作業・機械作業の併用
| ② | 土工 |  | 土工事 |  |  |  | □ | 手作業
|  |  |  | ■ | 有 | □ | 無 | ■ | 手作業・機械作業の併用
| ③ | 基礎 |  | 基礎工事 |  |  |  | □ | 手作業
|  |  |  | ■ | 有 | □ | 無 | ■ | 手作業・機械作業の併用
| ④ | 本体工事 |  | 本体構造の工事 |  |  |  | □ | 手作業
|  |  |  | ■ | 有 | □ | 無 | ■ | 手作業・機械作業の併用
| ⑤ | 本体付属品 |  | 本体付属品の工事 |  |  |  | □ | 手作業
|  |  |  | ■ | 有 | □ | 無 | ■ | 手作業・機械作業の併用
| ⑥ | その他 |  | その他の工事 |  |  |  | □ | 手作業
| （ |  | ） | ■ | 有 | □ | 無 | ■ | 手作業・機械作業の併用
２ 解体工事に要する費用（解体工事がある場合に記載する、ない場合は該当無し）
分別解体に要する費用 |  |  |  | ■ | あり | □ | なし
品 目 |  |  | 数 量 |  |  | 単 価 |  |  | 工 事 費 | 備 考
|  |  | （ｍ３） |  |  | （円／ｍ３） |  |  | （円）
コンクリート | [8 empty] | ①
0
コンクリート及び鉄 | [8 empty] | ②
からなる建設資材 | [8 empty] | 0
アスファルト | [8 empty] | ③
0
木材 | [8 empty] | ④
0
その他の建設資材 | [8 empty] | ⑤
0
積み込みに要する費用 |  |  |  | ■ | あり | □ | なし
品 目 |  |  | 数 量 |  |  | 単 価 |  |  | 工 事 費 | 備 考
|  |  | （ｍ３） |  |  | （円／ｍ３） |  |  | （円）
コンクリート | [8 empty] | ⑥
0
コンクリート及び鉄 | [8 empty] | ⑦
からなる建設資材 | [8 empty] | 0
アスファルト | [8 empty] | ⑧
0
木材 | [8 empty] | ⑨
[9 empty] | 0 |  | 0
その他の建設資材 | [8 empty] | ⑩
0
上記の①～⑩額の合計が解体工事に要する費用となる。
上記以外の建設資材を分別解体するように仕様書にありましたら、その資材についても
分別解体及び積み込みに要する費用の見積を行い、合計額を出してください
一覧に戻る

## リサイクル-3
別紙２－（３）
３ 再資源化をするための施設の名称及び所在地（複数でも可）
品 目 | 施 設 の 名 称 |  | 所 在 地
コンクリート
コンクリート及び鉄
からなる建設資材
アスファルト
木材
複数の施設において処理を行う場合は、上記と同様に作成すればよい。
４ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用
再資源化等に要する費用
品 目 | 数 量 | 単 価 |  | 工 事 費 | 備 考
| （ｍ３） | （円／ｍ３） |  | （円）
コンクリート |  |  |  | ①
0
コンクリート及び鉄 |  |  |  | ②
からなる建設資材 |  |  |  | 0
アスファルト |  |  |  | ③
0
木材 |  |  |  | ④
0
運搬に要する費用
品 目 | 数 量 | 単 価 |  | 工 事 費 | 備考（運搬
| （ｍ３） | （円／ｍ３） |  | （円） | 距離等）km
コンクリート |  |  |  | ⑤
0
コンクリート及び鉄 |  |  |  | ⑥
からなる建設資材 |  |  |  | 0
アスファルト |  |  |  | ⑦
0
木材 |  |  |  | ⑧
|  |  |  | 0 |  |  | 0
上記の①～⑧額の合計が再資源化に要する費用となる。
複数の施設において処理を行う場合は、上記と同様に計算を行えばよい。
５ その他
この見積は、建設リサイクル法第１３条及び省令第４条に基づき、請負工事の契約に
際し、発注者と受注業者が説明・協議を行い、分別解体・再資源化について適切に実施
を行うことを双方確認するために必要であるため、４項目について書面での確認を行う
ものである。
一覧に戻る

## 着工届
着 工 届
年 月 日
苅田町長 殿
住 所 |  |  | 苅田町～～
請負人 |  |  | (株)苅田
代表取締役 苅田 五郎
下記のとおりお届けします
記
1 工事箇所 京都郡苅田町大字苅田地内
2 工事名 苅田町舗装工事
3 工事請負金額 金 | 10000000 | -
4 工期 | 2025-04-02
2026-03-31
5 添付書類(工程表、工事費内訳明細書、現場代理人・主任技術者等選任通知書)
一覧に戻る

## 配置予定通知書
現場代理人･主任技術者等配置予定通知書
年 月 日
苅 田 町 長 殿
|  |  | 請負者住所 |  | 苅田町～～
|  |  | 商号または名称 |  | (株)苅田
|  |  | 氏名 |  | 代表取締役 苅田 五郎
今回入札工事について、当社が落札した場合は下記の現場代理人･主任技術者等を配置しますのであらかじめ通知します。
|  |  | 本店・支店の専任技術者名 |  | 生年月日
雇用年月日
資 格
| 工事名 | 工事場所 | 工期 | 現場代理人名 | 主任技術者名 | 専門技術者名
|  |  | 年月日から 年月日まで |  | 生年月日 | 生年月日
[5 empty] | 資格 | 資格
|  |  |  | 雇用年月日 | 雇用年月日 | 雇用年月日
| 今回入札工事名 | 京都郡苅田町大字苅田地内 |  | 苅田町 次郎 | 苅田 三郎
苅田町舗装工事
1978-03-03
0
現在受注工事名
現在受注工事名
現在受注工事名
※ | 受注している苅田町発注入札工事全て記入して下さい。ただし、完了検査終了工事は除く。
※ | 苅田町発注の入札工事において 現場代理人は別の入札工事の現場代理人及び主任技術者に配置することは出来ません。
※ | 主任技術者等は、町内業者においては苅田町に登録している者に限ります。また専任を要する工事は兼務することが出来ません。
※ | 本店・支店の専任技術者は現場代理人には配置できません。
※ | 事実確認ができない場合は、契約解除の選択を含め適切な措置を講じます。
一覧に戻る

## 現場代理人雇用証明書
現 場 代 理 人 雇 用 証 明 書
苅田町長 様
被 雇 用 者 | 住 所 | 氏 名 | 苅田町 次郎
|  | 生年月日 | 1977-02-02
技術職員等資格 | 〇３年又は５年以上実務の経験を有する者で在学中に法令で定める学科を修めた者
（最終学歴： ）
〇１０年以上実務の経験を有する者
〇大臣が同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認定した者
〔 〕施工管理技士
〔 〕内に該当項目（１・２級 土木・建築・管工事・電気工事等）を記入のこと
就労年月日 | 年 月 日より当社において就労している
備 考
上記のとおり雇用していることを証明します。
年 月 日
請負者住所 |  |  | 苅田町～～
商号または名称 |  |  | (株)苅田
氏 名 |  |  | 代表取締役 苅田 五郎
（注意事項）
１．記載内容に虚偽があり判明した場合には契約解除を含め適切な処置を講じます。
一覧に戻る

## 技術者雇用証明書
主 任 技 術 者 等 雇 用 証 明 書
苅田町長 様
被 雇 用 者 | 住 所 | 氏 名 | 苅田 三郎
|  | 生年月日 | 1978-03-03
技術職員等資格 | 〇３年又は５年以上実務の経験を有する者で在学中に法令で定める学科を修めた者
（最終学歴： ）
〇１０年以上実務の経験を有する者
〇大臣が同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認定した者
〔 〕施工管理技士
〔 〕内に該当項目（１・２級 土木・建築・管工事・電気工事等）を記入のこと
就労年月日 | 年 月 日より当社において就労している
備 考
上記のとおり雇用していることを証明します。
年 月 日
請負者住所 |  |  | 苅田町～～
商号または名称 |  |  | (株)苅田
氏 名 |  |  | 代表取締役 苅田 五郎
（注意事項）
１．技術職員等資格をお持ちの方は、証明書の添付をお願いします。
２．記載内容に虚偽があり判明した場合には契約解除を含め適切な処置を講じます。
一覧に戻る

## 選任（変更）通知書
現場代理人･主任技術者等選任（変更）通知書
年 月 日
苅 田 町 長 殿
|  |  | 請負者住所 |  | 苅田町～～
|  |  | 商号または名称 |  | (株)苅田
|  |  | 氏名 |  | 代表取締役 苅田 五郎
下記の工事の現場代理人･主任技術者等を定めた（変更した）ので通知します。
|  |  | 本店・支店の専任技術者名 |  | 生年月日
雇用年月日
資 格
| 工事名 | 工事場所 | 工期 | 現場代理人名 | 主任技術者名 | 専門技術者名
|  |  | 年月日から 年月日まで |  | 生年月日 | 生年月日
[5 empty] | 資格 | 資格
|  |  |  | 雇用年月日 | 雇用年月日 | 雇用年月日
| 今回入札工事名 | 京都郡苅田町大字苅田地内 |  | 苅田町 次郎 | 苅田 三郎
苅田町舗装工事
1978-03-03
0
現在受注工事名
現在受注工事名
現在受注工事名
* | 受注している苅田町発注工事全て記入して下さい。ただし、完了検査終了工事は除く。
* | 入札工事については現場代理人が２工事以上を兼務することは出来ません。（苅田町発注の工事に限る）
* | 主任技術者等は、苅田町に登録している者に限ります。また専任を要する工事は兼務することが出来ません。
* | 本店・支店の専任技術者は現場代理人には配置できません。
* | 事実確認ができない場合は、契約解除の選択を含め適切な措置を講じます。
一覧に戻る

## 工程表
様式－３(1)
工 程 表
[24 empty] | 年月日： | 2003-06-06
京都郡苅田町長 殿
苅田町～～
工事名 |  | 苅田町舗装工事 | [19 empty] | (株)苅田
工 期 |  | 自 | 2025-04-02 |  |  |  |  | 至 | 2026-03-31 | [12 empty] | 代表取締役 苅田 五郎
|  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 月
|  |  |  | 日 | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 |  | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21
工 種
〇〇〇〇〇
□□□□□
△△△△△△
記載要領 |  |  | 1 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。）
2 予定工程は黒実線をもって表示する。
これは印字されません
・用紙サイズはＡ４またはＡ３とし、工種が多い場合や工程が長い場合は
複数枚としても良いが、極力少ない枚数とすること。
・行や列が不足する場合は適宜追加する。
一覧に戻る
Note on AM7: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 施工体制台帳
発注者名 |  | 苅田町 |  | 工 期 |  |  | 自 | 2025-04-02 | 施工体系図
工事名称 |  | 苅田町舗装工事 |  |  |  |  | 至 | 2026-03-31
|  |  |  | （１次下請） |  |  |  |  | （２次下請） |  |  |  | （３次下請） |  |  |  | （４次下請）
元請名 |  | (株)苅田 |  | ○○○○ | 会社名 |  |  | あいうえおかきく |  | 会社名 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 会社名
事業者ID |  | 12345678 |  |  | 事業者ID |  |  | 12345678 |  | 事業者ID |  |  |  | 事業者ID |  |  |  | 事業者ID
監督員名 |  | あいうえおかきく |  |  | 所在地 |  |  | 福岡県○○○市○○○○１－２－３ |  | 所在地 |  |  |  | 所在地 |  |  |  | 所在地
主任/監理技術者名 |  | 苅田 三郎 |  |  | 代表者名 |  |  | あいうえおかきく |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者補佐名 |  | あいうえおかきく |  |  | 許可番号 |  |  | 12345678 |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
専門技術者名 |  | あいうえおかきく |  |  | 一般 / 特定 の別 |  |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定 の別 |  |  |  | 一般 / 特定 の別 |  |  |  | 一般 / 特定 の別
| 担当工事内容 | あいうえおかきく |  |  | 請負代金 |  |  | 1234567890 |  | 請負代金 |  |  |  | 請負代金 |  |  |  | 請負代金
専門技術者名 |  | あいうえおかきく |  |  | 安全衛生 責任者 |  |  | あいうえおかきく |  | 安全衛生 責任者 |  |  |  | 安全衛生 責任者 |  |  |  | 安全衛生 責任者
| 担当工事内容 | あいうえおかきく |  |  | 主任技術者 |  |  | あいうえおかきく |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 特定専門 工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 |  |  |  | 特定専門 工事の該当 |  |  |  | 特定専門 工事の該当
|  |  |  | 工事 | 専門技術者 |  |  | あいうえおかきく | 工事 | 専門技術者 |  |  | 工事 | 専門技術者 |  |  | 工事 | 専門技術者
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 | 元方安全衛生管理者 |  |  | 担当工事 内 容 |  | あいうえおかきく |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  | あいうえおかきく | あいうえおかきく | 工期 |  | ○○年○○月○○日～○○年○○月○○日 |  |  | 工期 |  |  |  | 工期 |  |  |  | 工期
|  |  |  | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  |  | 年 月 日 | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 年 月 日 | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 年 月 日 | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 年 月 日
副 会 長 |  | あいうえおかきく
|  | あいうえおかきく |  | ○○○○ | 会社名 |  |  | あいうえおかきく |  | 会社名 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 会社名
[5 empty] | 事業者ID |  |  | 12345678 |  | 事業者ID |  |  |  | 事業者ID |  |  |  | 事業者ID
[5 empty] | 所在地 |  |  | 福岡県○○○市○○○○１－２－３ |  | 所在地 |  |  |  | 所在地 |  |  |  | 所在地
[5 empty] | 代表者名 |  |  | あいうえおかきく |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[5 empty] | 許可番号 |  |  | 12345678 |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[5 empty] | 一般 / 特定 の別 |  |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定 の別 |  |  |  | 一般 / 特定 の別 |  |  |  | 一般 / 特定 の別
[5 empty] | 請負代金 |  |  | 1234567890 |  | 請負代金 |  |  |  | 請負代金 |  |  |  | 請負代金
[5 empty] | 安全衛生 責任者 |  |  | あいうえおかきく |  | 安全衛生 責任者 |  |  |  | 安全衛生 責任者 |  |  |  | 安全衛生 責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  | あいうえおかきく |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 特定専門 工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 |  |  |  | 特定専門 工事の該当 |  |  |  | 特定専門 工事の該当
|  |  |  | 工事 | 専門技術者 |  |  | あいうえおかきく | 工事 | 専門技術者 |  |  | 工事 | 専門技術者 |  |  | 工事 | 専門技術者
[6 empty] | 担当工事 内 容 |  | あいうえおかきく |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  | ○○年○○月○○日～○○年○○月○○日 |  |  | 工期 |  |  |  | 工期 |  |  |  | 工期
|  |  |  | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  |  | 年 月 日 | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 年 月 日 | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 年 月 日 | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 年 月 日
|  |  |  | ○○○○ | 会社名 |  |  | あいうえおかきく |  | 会社名 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 会社名
[5 empty] | 事業者ID |  |  | 12345678 |  | 事業者ID |  |  |  | 事業者ID |  |  |  | 事業者ID
[5 empty] | 所在地 |  |  | 福岡県○○○市○○○○１－２－３ |  | 所在地 |  |  |  | 所在地 |  |  |  | 所在地
[5 empty] | 代表者名 |  |  | あいうえおかきく |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[5 empty] | 許可番号 |  |  | 12345678 |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[5 empty] | 一般 / 特定 の別 |  |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定 の別 |  |  |  | 一般 / 特定 の別 |  |  |  | 一般 / 特定 の別
[5 empty] | 請負代金 |  |  | 1234567890 |  | 請負代金 |  |  |  | 請負代金 |  |  |  | 請負代金
[5 empty] | 安全衛生 責任者 |  |  | あいうえおかきく |  | 安全衛生 責任者 |  |  |  | 安全衛生 責任者 |  |  |  | 安全衛生 責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  | あいうえおかきく |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 特定専門 工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 |  |  |  | 特定専門 工事の該当 |  |  |  | 特定専門 工事の該当
|  |  |  | 工事 | 専門技術者 |  |  | あいうえおかきく | 工事 | 専門技術者 |  |  | 工事 | 専門技術者 |  |  | 工事 | 専門技術者
[6 empty] | 担当工事 内 容 |  | あいうえおかきく |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  | ○○年○○月○○日～○○年○○月○○日 |  |  | 工期 |  |  |  | 工期 |  |  |  | 工期
|  |  |  | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  |  | 年 月 日 | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 年 月 日 | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 年 月 日 | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 年 月 日
記載要領
１．建設業法で様式は定められていませんが、福岡県県土整備部が発注する工事はこの様式の記載項目によってください。
２．様式ファイル上の青色部分は入力必須項目です。
３．紫色部分は登録している場合は記載してください。
４．オレンジ色部分は置かない場合もあるので、その時は記載不要です。
５．下請負人が建設業の許可を受けていない場合（軽微な工事のみ請け負う業者の場合）は、下請負人に関する「主任技術者」「専門技術者」に係る部分は記載不要です。
６．現場での掲示用については、太枠部分の表示を省略することができるものとします。
７．施工体系は、契約関係が分かるように太い実線で繋いでください。
※記載要領及び着色は、ページ設定のシート及びオブジェクトのプロパティの設定から印刷に反映されないように設定しています。
一覧に戻る
一覧に戻る

## 施工体制台帳-2
[16 empty] | 年 |  | 月 | 日 | [22 empty] | 様式１
施工体制台帳（福岡県発注工事用様式） | [19 empty] | 《下請負人に関する事項》
[21 empty] | 会社名・ 事業者ID | [12 empty] | 代表者名
［会社名・事業者ID］ |  |  |  |  | (株)苅田
［事業所名・現場ID］ |  |  |  |  | 苅田町～～ | [15 empty] | 住 所 電話番号 （※１）
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日 | [9 empty] | TEL ( )
工事名称 及び 工事内容
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日 | [6 empty] | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [9 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日
[8 empty] | 知事 一般 | [27 empty] | 至 年 月 日
[21 empty] | 下請契約額 (※２） |  |  | 円 | [9 empty] | 契約形式 （※３） |  | ・契約書 |  |  |  | ・注文書 及び請書
工事名称 及び 工事内容
・毎月払
[21 empty] | 代金支払 |  |  |  | ・前払 |  | ・部分払 |  |  | ・完成払 |  |  |  | ・隔月払 |  |  | ・現金 ％
| 発注者名 及び 住所 | [20 empty] | 方法等 |  |  | ( )% |  | ( )% |  |  | ( )% |  |  |  | ・その他 |  |  | ・手形 ％
[34 empty] | （ 回／月） |  |  | 手形期間 日間
| 契約日 |  | 年 月 日 | [5 empty] | 工期 |  |  | 自 年 月 日 | [8 empty] | 建設業の 許可 |  |  | 施工に必要な許可業種 | [6 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
| 契約金額 |  | 円 | [8 empty] | 至 年 月 日 | [11 empty] | 工事業 | [6 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[24 empty] | 工事業 | [6 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
| 契約 営業所 |  |  | 区分 |  | 名 称 | [5 empty] | 住 所 | [18 empty] | 知事 一般
|  |  |  | 元請契約 | [16 empty] | 健康保険等の加入状況 （ ※４ ） |  |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [6 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
|  |  |  | 下請契約 | [23 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [6 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[24 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険 |  | 現場代理人名 | [12 empty] | 安全衛生責任者名
[6 empty] | 元請契約 | [15 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [10 empty] | 安全衛生推進者名
[6 empty] | 下請契約 | [13 empty] | 主任技術者名 | [5 empty] | 専 任 非専任 | [6 empty] | 雇用管理責任者名
[22 empty] | 資格内容 | [10 empty] | 専門技術者名
| 発注者の 監督員名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法
資格内容
| 監督員名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法 | [25 empty] | 担当工事内容
| 現場 代理人名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法
[20 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の従事状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 資格内容
| 監理技術者 補佐名 | [7 empty] | 資格内容
[20 empty] | （※１） |  |  | 県外業者と下請契約を締結する場合は、「選定理由書」を添付すること。
| 専門 技術者名 | [7 empty] | 専門 技術者名 | [10 empty] | （※２） |  |  | 下請契約額には、社会保険料等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険の事業主負担分及び労働者負担分）を含むこと。
|  | 資格内容 | [7 empty] | 資格内容 | [9 empty] | （※３） |  |  | 契約書とは、建設工事標準下請契約約款又はこれに準じた内容をもつ契約書であること。
注文書及び請書の形態による場合は、「注文書及び請書による契約について」（平成１２年６月２９日建設省経建発第１３２号）によること。
|  | 担当 工事内容 | [7 empty] | 担当 工事内容
[20 empty] | （※４） |  |  | 社会保険等未加入業者（適用除外除く）を、１次下請契約の相手方としてはならない。
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事状況(有無) |  |  |  |  | 有 無 |  |  | ※ 色つきセルは入力必須項目。
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・（元請のみ）主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・（元請のみ）専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
一覧に戻る

## 施工体制台帳-3
[16 empty] | 年 |  | 月 | 日 | [19 empty] | 様式２
《再下請負関係》
再下請負通知書（福岡県発注工事用様式） | [26 empty] | 再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[21 empty] | 会社名 ・事業者ID | [11 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
住所 電話番号
【報告下請負業者】
TEL ( )
[12 empty] | 住所 | [8 empty] | 工事名称 及び 工事内容
| 元請名称・事業者ID | [19 empty] | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [8 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
[12 empty] | 会社名・事業者ID | [8 empty] | 下請契約額 (※１） |  |  | 円
[12 empty] | 代表者名 | [8 empty] | 建設業の 許可 |  |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 | [28 empty] | 知事 一般
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 契約日 |  | 年 月 日 | [7 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日
[21 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
| 契約金額 |  | 円 | [9 empty] | 至 年 月 日
[28 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日 | [9 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
[8 empty] | 知事 一般 | [11 empty] | 現場代理人名 | [11 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 （ ※２ ） |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険 | [6 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [9 empty] | 安全衛生推進者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 主任技術者名 | [5 empty] | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険 |  |  |  |  | 資格内容 | [9 empty] | 専門技術者名
資格内容
担当工事内容
監督員名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名 | [9 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の従事状況(有無) |  |  | 有 無
現場代理人名 | [9 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 専門技術者名 | [9 empty] | （※１） |  |  | 下請契約額には、社会保険料等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険の事業主負担分及び労働者負担分）を含むこと。
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [6 empty] | 資格内容
|  | 資格内容 | [9 empty] | 担当工事内容 | [7 empty] | ※ 色つきセルは入力必須項目。
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の従事状況(有無) |  |  |  | 有 無
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
一覧に戻る

## 施工体制台帳-4
作 業 員 名 簿
[9 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 ・現場ID |  | 苅田町舗装工事
所長名 | [13 empty] | 提出日 年 月 日
本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。 | [10 empty] | 一次会社名 ・事業者ID |  |  | （ 次)会社名 ・事業者ID
番号 | ふりがな |  |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [7 empty] | 年金保険
[6 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
| 技能者ID | [7 empty] | 雇用保険
[6 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
（注)１．※印欄には次の略称を入れる。 | [11 empty] | （注）６．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
現 … 現場代理人 |  |  | 作 … 作業主任者（（注）2.) |  |  |  | 女 … 女性作業員 |  |  | 未 … 18歳未満の作業員
主 … 主任技術者 |  |  | 職 … 職 長 |  | 安 … 安全衛生責任者 |  |  | 能 … 能力向上教育 |  | 再 … 危険有害業務・再発防止教育 |  | （注）７．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険者の場合には 左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用除外である場合には 左欄に「適用除外」と記載。
習 … 外国人技能実習生 |  |  |  | 就 … 外国人建設就労者 |  |  | １特 …１号特定技能外国人
（注）２．作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場に おいても他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任 としなければならない。
（注）８．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無については、それぞ れの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）３．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。 | [11 empty] | （注）９．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフトの運転の業務 に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）４．資格・免許等の写しを添付することが望ましい。（元請から発注者への提出は不要）
（注）５．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険）を記載。 上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用除外である場合には、 左欄に「適用除外」と記載。 | [11 empty] | （注）10．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹技能者、○級○ ○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）11．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
一覧に戻る
【参考様式】作業員名簿は建設業法施行規則において、元請、下請とも施工体制台帳の記載事項等として作成が義務付けられています。現場ＩＤ、事業者ＩＤ、技能者ＩＤとは建設キャリアアップシステムに登録されている場合に記載するものですので、登録していなければ記載不要です。※着色セル入力必須項目

## 段階確認書
様式－１１
段 階 確 認 書
施 工 予 定 表
[7 empty] | 年月日： | 2003-06-06
共通仕様書に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を報告いたします。
(株)苅田
| 工事名 | 苅田町舗装工事 |  |  | 受注者名：
[5 empty] | 現場代理人名等： |  |  |  | 苅田町 次郎
| 種 別 |  | 細 別 | 確認時期項目 |  | 施工予定時期 |  |  |  | 記 事
| 路盤工 |  | 上層路盤工 下層路盤工 | 施工完了時 施工幅、施工厚さ |  | 令和〇年〇月〇日 |  |  |  | ※
[7 empty] | 年月日： | 年 月 日
通 知 書
下記種別について、段階確認を行う予定であるので通知します。
[9 empty] | 監督職員名： | 苅田 太郎
| 確 認 種 別 |  | 確 認 細 別 | 確認時期項目 |  | 確認時期予定日 |  |  |  | 確認実施日等
| 路盤工 |  | 上層路盤工 下層路盤工 | 施工完了時 施工幅、施工厚さ
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
年月日：
確 認 書
上記について、段階確認を実施し確認した。
監督職員名：
一覧に戻る
①受注者は、確認日毎の施工予定表を作成し、監督員に提出。
②監督員は、通知書に確認予定日を記入し、受注者に返却。
（確認時期予定日の通知はメール、電話等でよいものとする）
③確認実施日に、監督員の印またはサインを受ける。
④確認実施後、確認資料を添付し、監督員に提出する。
Note on R10: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on T18: 土木施工管理の手引き段階確認一覧表の区分を記載

## 材料承認願
材 料 承 認 願
| 苅田町舗装工事 |  |  |  |  | 全て県産資材使用： | いいえ
№ | 品名 | 品質規格 | 単位 | 予定数量 | 製造業者 | 添付 資料 | 摘要 | 品名 | 規格 | 単位 | 摘要 | 添付資料
1 | 生コンクリート | 21-8-40BB | m3 |  | ○○生コン（株） | 有 | 均しコン |  |  |  |  | 有
苅田町舗装工事 予定数量: 20 | 生コンクリート | 21-8-40BB | m3 | 認定リサイクル製品 | 無
2 | 生コンクリート | 24-8-20BB | m3 |  | ○○生コン（株） | 有 | 適マーク使用承諾工場 | 再生クラッシャーラン | 21-8-20BB | m2 | 県立会検査製品
苅田町舗装工事 予定数量: 60 | 再生粒度調整砕石 | 24-8-20BB | t | JISマーク表示品 | 全て県産資材
3 | 生コンクリート | 24-8-20BB | m3 |  | ○○生コン（株） | 有 |  | 改良土 | RC-40 | kg | 指定仮設 | は い
苅田町舗装工事 予定数量: 30 | アスファルト混合物 | RM-25 | L | 均しコン | いいえ
4 | 再生クラッシャーラン | RC-40 | m3 |  | □□産業（株） | 有 | 認定リサイクル製品 | 異形棒鋼 | SD345 | 個 | 胴込、裏込、天端
苅田町舗装工事 予定数量: 100 | 鋼矢板 |  | 本 | 適マーク使用承諾工場
5 | 異形棒鋼 | SD345 | t |  | 凸凹製鋼（株） | 有 |  | 積ブロック |  | 枚
苅田町舗装工事 品質規格: D13～25; 苅田町舗装工事 予定数量: 5 | 基礎ブロック |  | 式
6 | 鋼矢板 | Ⅲ型 | t |  | 新○○製鉄（株） | 有 | 指定仮設 | 管渠型側溝
苅田町舗装工事 品名: リース材; 苅田町舗装工事 予定数量: 5000 | 歩車道境界ブロック
7 | 改良土 |  | m3 |  | □□リサイクル（株） | 有 | 認定リサイクル製品 | 目地材
苅田町舗装工事 予定数量: 20000 | 塩ビ管
8 | 積ブロック | 福岡統一型 | m2 |  | ○○コンクリート（株） | 有 | 県立会検査製品
100
9 | 基礎ブロック | Ⅱ-1型 | 個 |  | ○○コンクリート（株） | 有 | 県立会検査製品
|  | 福岡統一型 |  | 10
10 | [5 empty] | 無 | JISマーク表示品
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
（注）１．材料承認の必要な材料のうち、県産資材を使用しない材料は「県産資材不使用理由書」を 添付すること。なお、県産資材とは県内に本店（本社）がある会社の製品又は県内の工場 で製造された製品とする。また、緑化木が調達不可能だった場合については、「福岡県産 緑化木 調達不可能理由書」を添付すること。 ２．福岡県認定リサイクル製品及び県土整備部が承認した改良土は、提出不要。 ※ 監督員が不承認とした材料がある場合は、「工事打合せ簿」に品名を記載し回答する。
一覧に戻る

## 材料承認願-2
【様式１】
県産資材不使用理由書
2003-06-06
苅田町長 殿
(株)苅田
起 工 番 号
工 事 名 | 苅田町舗装工事
路 線 | 町道苅田南原線
河 川 名
標記工事において、以下の理由により、県産資材を使用出来ません。
材 料 名 |  | 理 由
（注）１. 材料承認の必要な材料のうち、県産資材を使用しない材料（材料承認願の会社 （工場）名の記入欄で「県外」とした材料）を記入。 なお、県産資材とは県内に本店（本社）がある会社の製品又は県内の工場で製造された 製品とする。 ２. 福岡県認定リサイクル製品及び県土整備部が承認した改良土は、提出不要。
一覧に戻る
Note on D4: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 建設廃棄処理計画書
建設廃棄物処理計画書
起工番号 |  |  | 工事場所 | 大字苅田地内
工事名 | 苅田町舗装工事 |  |  | 工 期 | 2025-04-02 |  | ～ | 2026-03-31
事務所名 | 苅田町 |  |  | 請負業者名 | (株)苅田
監督員名 | 苅田 太郎 |  |  | 主任技術者 | 苅田 三郎
建設廃棄物の種類 | 処分方法※１ | 中間処理量 （ｔ・ｍ３） | 最終処分量 （ｔ・ｍ３） | 処理期間 | 処分先（都道府県政令市名） |  |  |  | 処理単価
収集・運搬業者
業者名 | 許可番号等 |  |  | ２つの地域にまたがる場合※２ |  |  |  |  | 備考
| 都道府県 ・特定市 | 許可番号 | 取扱う 建設廃棄物の種類 | 都道府県 ・特定市 | 許可番号 |  | 取扱う 建設廃棄物の種類
処分業者（中間処理または最終処分）
業者名 | 都道府県 ・特定市 | 許可番号 | 取扱う 建設廃棄物の種類 | 許可期限 |  | 処理能力 （t・㎥/日）
※添付書類として、産業廃棄物処理業許可証の写しを添付
処分方法※１
中間処理 ①脱水 ②乾燥 ③焼却 ④破砕 ⑤選別 ⑥その他
最終処分 ⑦埋立（安定型） ⑧埋立（管理型） ⑨その他
２つの地域にまたがる場合※２
２つの地域にまたがり運搬を委託する場合に別々の許可が必要となる
福岡県、他県、北九州市、福岡市、大牟田市
一覧に戻る

## 安全訓練計画書
様式-1
2025-04-01
苅田町長 殿
[5 empty] | 請負者 |  | 住所 | 苅田町～～
[7 empty] | 商号 | (株)苅田
[7 empty] | 氏名 | 代表取締役 苅田 五郎
安全・訓練等の活動計画書
| 事業名 |  |  | 工事名 |  |  | 苅田町舗装工事
| 路線 | 名 | 町道苅田南原線 | 工事箇所 |  |  | 京都郡苅田町大字苅田地内
河川
| 工期 |  | 2025-04-02 |  |  | ～ | 2026-03-31
| 実施 年月日 |  | 安全教育活動の内容
一覧に戻る
Note on O10: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 建退共掛金収納書
様式第033号
| 発注者 |  | 苅田町長 |  |  |  |  | 殿
| 工事番号および工事名 |  |  |  | 苅田町舗装工事
| 建設キャリアアップシステム現場ID | [9 empty] | 総工事費 |  | 10000000 |  | 円
受注者（元請）
|  |  |  | 住 所 | 苅田町～～
|  |  |  | 名 称 | (株)苅田
共済契約者番号
建設キャリアアップシステム事業者ID
|  |  |  | 共済証紙購入金額 | [10 empty] | 円
掛金収納書提出用台紙
(掛金収納書は台紙に貼り付ける)
当該工事における共済証紙購入の考え方 (該当する□に✓をチェックして下さい)
1. 発注者の指示のとおり
| レ | 2. 対象労働者数と当該労働者の就労日数を的確に把握している場合
|  |  |  | 就労予定延人数 |  |  | 販売価格
|  |  |  | 945 | 人日 | × | 320 |  | 円 | ＝ |  | 302400 |  | 円
3. 対象労働者数と当該労働者の就労日数の把握が困難な場合
|  |  |  | 総工事費 |  |  | 購入率 |  | ※加入率
[5 empty] | 円 | × |  | × |  | ％ | ＝ |  |  | 円
[7 empty] | 1000 |  | 70 | ％
※対象工事における労働者の建退共加入率
4.その他
購入額の根拠を記入
（参考）
建設キャリアアップシステム登録情報
|  | 共済契約者である元請負人の建設キャリアアップシステム事業者登録の有無 | [10 empty] | （ 有 ・ 無 ）
|  | 本工事について、現場・契約情報の建設キャリアアップシステムへの登録の有無 | [10 empty] | （ 有 ・ 無 ）
|  | 本工事について、カードリーダーの設置等、就業履歴が蓄積可能な環境の有無 | [10 empty] | （ 有 ・ 無 ）
一覧に戻る
Note on F29: 工事に従事する建退共対象労働者の就労日数の和をご記入ください。
Note on I33: 総工事費・工事種別に応じた購入率をご記入ください。
Note on K33: 工事に従事する全労働者のうち、建退共対象労働者の割合をご記入ください。

## 材料確認書
様式－１０
材 料 確 認 書
[8 empty] | 年月日： | 2003-06-06
|  | 工事名 |  | 苅田町舗装工事
標記工事について、下記の材料について確認されたく提出します。
記
| 材料名 |  | 品質規格 |  | 単位 | 搬入数量 | 確 認 欄 |  |  |  |  | 備考
[7 empty] | 確認年月日 | 確認方法 |  | 合格数量 | 確認印
| Ｌ型擁壁 |  | 1200×1500 |  | 本 | 10
|  |  | 1400×1500 |  | 本 | 8
|  |  | 1800×1500 |  | 本 | 5
|  |  | 2000×1500 |  | 本 | 3
＊記名（署名または押印を含む）
受注者記入 ここまで ↓
発注者記入 ここまで ↓
材料確認が必要な場合使用
一覧に戻る
Note on Q4: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 安全訓練チェックリスト
工事安全対策自己点検チェックリスト
[9 empty] | 事務所名： | 苅田町
|  | 点 検 日： |  | 年 | 月 | 日 |  | 点 検 者： |  |  |  | 苅田町 次郎
|  | 起工番号： | [9 empty] | 苅田 三郎
|  | 工 事 名： | 苅田町舗装工事 | [8 empty] | #REF!
|  | 請負業者： | (株)苅田 |  |  |  | 主任(監理)技術者： |  |  |  |  | #REF!
項目 | 細 別 |  | チェック項目 | [7 empty] | チェック 欄
安全点検項目 | 立入り禁止措置 |  | 作業中の区域は、周囲と明確に分けるため、さく等で隙間なく囲っているか
関係者以外立入禁止の表示をしているか
資材置場はさく等で囲っているか
建設機械の作業範囲の立入禁止処置、または誘導員による接触防止対策をとっているか。
夜間及び暗闇（随道・建物内部等）作業場所には必要な照明器具が設置されているか
| 服装・保護具 |  | 作業に応じた安全靴を着用しているか
ヘルメット未着用、袖まくり等の服装のみだれはないか
| 全般 |  | 異常気象時の対策は十分か（雨、風、避難経路の確認等）
掘削は安全な勾配か。
作業に応じて、必要な作業指揮者・監視員等を配置しているか。
掘削肩付近に物を置いていないか。
立木の伐倒について合図を決めて作業しているか。危険を生じる恐れがあるものを取り除いているか。
公衆災害防止項目 | 車両 |  | 一般車両が通行する箇所の段差対策をしているか
ガードマンは適切に配置しているか
運搬車両の過積載は行っていないか
| 歩行者 |  | 歩行者の通行を開放している箇所の段差には、段差対策と注意喚起等の表示をしているか
歩行者の通行に危険な箇所（端部からの転落、突起物等）には、柵、危険表示等をしているか
バス停利用者等の安全を確保しているか
立抗等の開口部は、転落防止の開口注意表示、及び作業終了時の安全ネットを設置しているか
| 架空線・埋設管 |  | 架空電線の保護（カバー）はなされているか
電気ケーブルが車両通行区間を横断する箇所はカバー等による防護を行っているか
電線の接地（アース）工事を確実に行なっているか
埋設管等の確認・協議は行っているか
各作業災害防止関係（労働災害防止項目）
事務所意見欄
※記入例 特によい：◎ 良：○ 否：× 該当なし：― | 良：○ 否：× 該当なし：―
※行が足りない場合追加してください。
（記入方法）
１．項目の「安全点検項目」、「公衆災害防止項目」についてはチェック項目に沿ってチェックをしてください。
２．項目の「各作業災害防止項目」については、現在の作業工程（概ね１カ月程度）における主な作業における点検項目
を作成してください。
【手順】
（１）点検時（直近1ヶ月程度）の工程に合わせ対象となる工種を記入する。
（２）細別、チェック項目に工種に必要な安全点検項目を記載しチェックを行う。
他のチェックシート等（参考：安全確認チェックシート（建設機械施工安全マニュアル 国土交通省））を用いる
場合、細別チェック項目にその対象工種を記入し、チェック項目には別紙と記入する。
（３）他のチェックシートを使用する場合は、用紙を資料に添付する。
※建設機械施工安全マニュアルは福岡県企画課ＨＰ「様式集」からダウンロードできます。
※本チェックリスト及び事務所意見は施工現場における受注者（安全管理責任者）を支援するものであり、チェックリストに当該工事現場に必要な項目を作成、活用し安全対策の充実を図るものです。個別の現場の安全対策を規定するものではありません。
一覧に戻る
Note on C34: 現在行っている主な工種を記入してください。
Note on E34: 安全確認チェックリストの対象工種もしくは、独自のチェック項目を記入して下さい。

## 工事打合せ簿
様式－９
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [8 empty] | ）
工事名 |  |  | 苅田町舗装工事
（内容）
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□その他
受注者 ： (株)苅田 苅田町 次郎
受注者 ： (株)苅田 苅田 三郎
・ |  | 発注者 ： 苅田町〇〇課 苅田 太郎 | [6 empty] | 年月日： |  | 年 月 日 |  |  |  | #REF!
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  | □報告 |  | □受理 | します。 |  | #REF!
回答
□その他
|  | 受注者 ： (株)苅田 苅田町 次郎 | [6 empty] | 年月日： |  | 年 月 日
＊記名（署名または押印を含む）
一覧に戻る
Note on N3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 工事履行報告書
様式－１４
工 事 履 行 報 告 書
工事名 | 苅田町舗装工事
工期 | 2025-04-02 |  | ～ | 2026-03-31
日付 | 2021-12-01 |  | （ | 11 | 月分）
月 別 |  | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 | 実施工程 ％ |  |  | 備 考
令和〇年 ７月 |  | 5 | 5
８月 |  | 20 | 20
９月 |  | 40 | 40
１０月 |  | 70（50） | 50 |  |  | 10月〇日第１回変更契約
１１月 |  | 100（70） | 65
１２月 |  | （80）
令和〇 １月 |  | （100）
（記事欄）
＊記名（署名または押印を含む）
（記事欄）には当該月の実施工程に関する事項について記載する。
一覧に戻る
変更は右側へ変更回数に応じて
（）で追加記載する。
Note on C6: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 工期延期届
様式－２３
年月日：
| 苅田町長 | [5 empty] | 殿
苅田町～～
(株)苅田
代表取締役 苅田 五郎
工 期 延 期 届
工事請負契約書第22条による工期の延長を下記のとおり請求します。
記
工 事 名 |  |  |  |  | 苅田町舗装工事
契 約 月 日 |  |  |  |  | 2025-04-01
工 期 |  |  |  |  | 自 | 2025-04-02
[5 empty] | 至 | 2026-03-31
延 長 工 期 |  |  |  |  | 自 | 2025-04-02
[5 empty] | 至 | 2022-01-30
理 由 |  |  |  |  | 当該工事における○○工の施工において、・・・が発生し、その対応として・・・を実施したことにより、工期が○○日必要となったため、・・・・
(注)
|  | 1 | 必要により下記書類を添付すること。
|  |  | a | 工程表（契約当初工程と現在迄の実際の工程及び延長工程の3工程を対照させ、詳細に記入）
|  |  | b | 天候表、気温表、湿度表、雨量表、積雪表、風速表等工期中と過去の平均とを対照し最寄気象台等の証明等をうけること。
|  |  | c | 写真、図面等
|  | 2 | 理由は詳細に記入すること。
＊契約関係書類は記名押印が必要
一覧に戻る
Note on AA7: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on O34: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 認定請求書
様式第2号（第９条関係）
年 月 日
苅田町長 様
【受注者】
|  |  |  | 所在地： | 苅田町～～
|  |  |  | 商号又は名称： | (株)苅田
|  |  |  | 代表者職氏名： | 代表取締役 苅田 五郎
中 間 前 金 払 認 定 請 求 書
下記の工事について、中間前金払に係る認定を請求します。
工事名 |  | 苅田町舗装工事
工事場所 |  | 京都郡苅田町大字苅田地内
工期 |  | 自 | 2025-04-02 |  |  | 至 | 2026-03-31
契約金額 | [6 empty] | 円 | （税込み）
受領済み前金払額 | [6 empty] | 円 | （税込み）
*役場処理欄
財政課長 様
発注課名
上記につきまして調査の結果、中間前金払ができる要件を具備していることから、認定調書の交付を依頼します。
| 発注課長 様 | [9 empty] | 平成 年 月 日
[9 empty] | ・上記の件につきまして、受注者に対し、認定調書および請求書を交付しました。 | 契約担当者
一覧に戻る

## 工事中間履行報告書
様式第3号（第9条関係）
工 事 履 行 ( 中 間 ） 報 告 書
苅田町長 様 | [28 empty] | 報告日： 年 月 日
下記の工事について、中間前払金に係る工事履行状況を報告します。
なお、履行状況確認が難しい場合、別途現地確認や付属書類の提出に応じます。 | [25 empty] | 【受注者】
[26 empty] | 住所又は所在地： | 苅田町～～
工 事 名： | 苅田町舗装工事 | [24 empty] | 商号又は名称： | (株)苅田
工事場所： | 京都郡苅田町大字苅田地内 | [24 empty] | 代表者職氏名： | 代表取締役 苅田 五郎
工 期： | 2025-04-02 |  |  | ～ | 2026-03-31 | [20 empty] | （現場代理人氏名： | 苅田町 次郎 |  |  |  | ）
[28 empty] | （自動計算） |  | （自動計算）
工 種 ・科目等 （直接工事費内訳） | 区分 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 | 見積額② （円）（税抜き） | 構成比③ （％） ②/①×100 | 進捗率④ （％） 実施/予定 | 出来高金額⑤ （円） ②×④×100 | 備考
|  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20
| 予定 | [26 empty] | 0 | 0 | 0
実施
| 予定 | [26 empty] | 0 | 0 | 0
実施
| 予定 | [26 empty] | 0 | 0 | 0
実施
| 予定 | [26 empty] | 0 | 0 | 0
実施
| 予定 | [26 empty] | 0 | 0 | 0
実施
| 予定 | [26 empty] | 0 | 0 | 0
実施
| 予定 | [26 empty] | 0 | 0 | 0
実施
| 予定 | [26 empty] | 0 | 0 | 0
実施
| 予定 | [26 empty] | 0 | 0 | 0
実施
| 予定 | [26 empty] | 0 | 0 | 0
実施
[23 empty] | 直接工事費 合計① |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
*役場処理欄
工期の２分の１以上を経過し、当該時期までに実施すべき作業が行われ、作業に要した経費は２分の１以上であることを確認した | [27 empty] | 出来高進捗率⑥ （％） ⑤合計/①×100 |  | 0
平成 年 月 日
（監督員）所属
氏名
【注意事項】
注１ 直接工事費合計①は、入札時に提出した積算内訳書の直接工事費の額と一致すること。
注２ 構成比③は、見積額②の合計に占める各工種等ごとの構成割合を計上する。端数処理上、100％にならない場合がある。（自動計算あり）
注３ 進捗率④は、各工種ごとに報告時点の状況を記入する。
注４ 出来高金額⑤は、各工種等ごとに見積額②に進捗率④を乗じて算出し、それぞれ記入する。(自動計算あり)
注５ 出来高進捗率⑥（出来高金額合計÷見積金額合計）は50％以上であること。
注６ 記入については、着工届に添付した工程表等に基づき作成すること。
注７ 欄が不足する場合は適宜追加すること。その場合自動計算部分もすべて手動で計算すること。
一覧に戻る
Note on AM12: ・直接工事費ベースで入力すること ・消費税を含まない額を記載すること。
Note on AO12: ・各工種ごとに報告時点の状況を％で入力すること
Note on AG34: ・入札時に提出した積算内訳書の直接工事費と一致すること。
Note on AP36: ・出来高進捗率（出来高金額合計÷見積金額合計）は50％以上であること。

## 再資源化等報告書
別紙 6
再 資 源 化 等 報 告 書
2003-06-06
(発注者)
苅田町長 様
| 氏名(法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名) |  |  |  | (株)苅田
| (郵便番号 ― ) |  |  | 電話番号 | 000-0000-0000
| 住所 | 苅田町～～
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条第1項の規定により、下記のとおり、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。
記
1 工事の名称 |  | 苅田町舗装工事
2 工事の場所 |  | 京都郡苅田町大字苅田地内
3 再資源化等が完了した年月日 |  |  |  | 2003-06-06
4 再資源化等をした施設の名称及び所在地
(書ききれない場合は別紙に記載)
特定建設資材廃棄物 の種類 |  |  | 施設の名称 |  | 所在地
5 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 | [5 empty] | 万円(税抜)
(直接工事費)
(添付資料)
再生資源利用実施書(必要事項を記載したもの)
再生資源利用促進実施書(必要事項を記載したもの)
一覧に戻る
Note on G4: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on F21: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 建退共掛金充当実績統括表
様式第031号
建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表
[13 empty] | 年 | 月 |  | 日
発注者
苅田町長 殿
受注者
[8 empty] | 住所 |  | 苅田町～～
[8 empty] | 名称 |  | (株)苅田
共済契約者番号
100-999
建設キャリアアップシステム事業者ID
12345678901234
工事番号および工事名
苅田町舗装工事
建設キャリアアップシステム現場ID
56789012345678
工事期間
|  |  |  | 2025-04-02 |  | 日 | ～ |  | 2026-03-31
上記工事に係る建設業退職金共済制度の掛金充当実績について、以下のとおり報告します。
（１） | 工事全体
| 労働者延べ就労日数 | [10 empty] | 1386 |  |  | 人日
| 本工事に従事した事業者数（元請を含む） | [10 empty] | 4 |  |  |  | 者
| 本工事に従事した労働者数 | [10 empty] | 945 |  |  |  | 人
（２） | 建退共対象労働者
| 建退共対象労働者延べ就労日数（掛金充当日数） | [10 empty] | 4 |  |  | 人日
採用した方式
[5 empty] | 電子申請方式 | [5 empty] | 証紙貼付方式
| ・ | 事業者数（元請を含む） | [13 empty] | 者
| ・ | 対象労働者数 | [13 empty] | 人
（参考：工事全体の数を記入すること）
| ・ | 建設キャリアアップシステムによる就労履歴数 | [12 empty] | 人日
| ・ | 建設キャリアアップシステムの施工体制を登録した事業者数 | [13 empty] | 者
| ・ | 建設キャリアアップシステムの作業員登録を行った労働者数 | [13 empty] | 人
一覧に戻る
この工事で採用している掛金納付方式に☑をいれてください。
Note on AD32: 工事に従事した労働者全員の就労日数の和をご記入ください。
Note on AD34: 工事に従事した事業所数をご記入ください。
Note on AD36: 工事に従事した労働者全員の人数をご記入ください。
Note on AD40: 工事に従事した建退共対象労働者の就労日数の和をご記入ください。
Note on AD45: 工事に従事した建退共加入事業者数をご記入ください。
Note on AD47: 工事に従事した建退共対象労働者の人数をご記入ください。

## 工事しゅん工届
工事しゅん工(終了)届
年 月 日
苅田町長 様
住 所 |  |  | 苅田町～～
請負人 |  |  | (株)苅田
代表取締役 苅田 五郎
下記のとおりしゅん工(終了)したのでお届けします
記
1 箇所 京都郡苅田町大字苅田地内
2 件名 苅田町舗装工事
3 請負金額 金 | 0 | -
4 工期 着 手 |  | 2025-04-02
しゅん工 |  | 2026-03-31
5 しゅん工(終了)年月日 年 月 日
6 摘要
一覧に戻る
入力シートに戻る
Note on E19: 入力シートに 最終金額を入力

## 補修完了届
様式－２１
年 月 日
苅田町長殿
福岡市博多区東公園７－７
(株）福岡企画技調
代表取締役 企画太郎
修 補 完 了 届
年 月 日の（ ）検査において、指示されました
修補部分については、下記のとおり完了しましたのでお届けいたします。
記
工 事 名 |  | 苅田町舗装工事
契 約 額 |  | 10000000
工 事 場 所 |  | 京都郡苅田町大字苅田地内
契 約 |  | 2025-04-01
期 限 |  | 年 月 日
完 了 |  | 年 月 日
修補、改造箇所及び補修内容
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（注）本文（ ）内には検査種類を記入する。
工事検査員任命伺
上記工事の検査について、下記の者を任命してよろしいか伺います。
工事検査員
職 氏名
発注者記入欄
一覧に戻る